## Slide 1
AGENT 1｜WEEKLY PROGRESS
本週進度報告
疾病候選 Target 探索、確定性查詢與內部分工
統一案例：pancreatic cancer × KRAS
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 2
本週完成三項 Agent 1 基礎能力
2
01 疾病探索
只輸入疾病名稱，取得前 10 個候選 Targets。
02 確定性查詢
保留不經 LLM 的 Disease–Target 原始資料路徑。
03 四項分工
規劃、查詢、驗證與解讀分開，降低混用風險。
本週重點是建立可驗證的流程基礎，而不是宣稱四個資料來源已全部完成。
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 3
只輸入疾病名稱，先完成候選 Target 篩選
3
輸入疾病
pancreatic cancer
解析 ontology
確認 Disease ID；有歧義時停止並列候選。
Open Targets 排序
目前依 overall association score 初排。
輸出前 10 個
Target symbol、Ensembl ID、名稱與分數。
目前完成到「候選篩選」；尚未自動展開 10 個 Targets 的完整底層證據。
Open Targets 分數只作初始排序，不代表因果、療效或臨床成功率。
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 4
前 10 個 Targets 之後，需由團隊決定查詢策略
4
兩種做法都保留；差別在人工篩選程度與資料量。
方案 A｜人工選擇後再查
先看前 10 名，再挑部分 Targets 執行完整 Disease–Target 查詢。
優點：資料量較小、適合目前討論儲存結構。
限制：依賴人工判斷，可能漏掉不明顯候選。
方案 B｜10 個全部展開
前 10 個 Targets 全部執行完整 Disease–Target 查詢，再跨 Target 比較。
優點：證據較完整、符合自動探索方向。
限制：資料量、查詢時間與儲存需求較高。
團隊決策：先人工縮小範圍，或先完整取得 10 組證據？
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 5
不經 LLM 的查詢路徑，是整個系統的資料基準
5
確定性程式負責
• Disease ontology ID
• KRAS Ensembl ID
• API 查詢與原始回傳
• 分數、筆數、分頁與截斷
• JSON schema 驗證
保留這條路徑的價值
• 與專家討論資料結構
• 比較 LLM 規劃品質
• 系統除錯與重現
• 證明資料來自工具
• 避免把模型文字當成資料庫事實
統一測試案例：pancreatic cancer–KRAS
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 6
Disease–Target 查詢能深入證據，但目前仍有範圍限制
6
目前可輸出
疾病與 Target ID
Open Targets overall／datasource scores
clinical_precedence evidence records
總筆數、取得筆數與截斷狀態
原始欄位與專家檢查視圖
目前限制
詳細底層證據主要完成 clinical_precedence
其他 Open Targets datasource 尚未完整展開
Europe PMC、ClinicalTrials.gov、ChEMBL 正式工具尚未完成
正式儲存結構等待專家意見
因此目前不能宣稱四個資料來源已完成自動證據收集。
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 7
Agent 1 拆成四個角色，讓每一步都能獨立驗證
7
Research Planner
Qwen／Ollama
規劃怎麼查
Tool Runner
Python tools
實際呼叫資料庫
Evidence Validator
Python validation
檢查 ID 與資料完整性
Evidence Synthesizer
Qwen／Ollama
整理與解讀證據
LLM 負責判斷與規劃；不能出錯的 ID、查詢與格式交給程式。
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 8
前半段：Qwen 規劃，但只有工具能取得資料
8
Research Planner｜Qwen
負責
• 研究問題與查詢目的
• 四個來源的關鍵字、參數、順序與理由
• 預期資料缺口
不能
• 直接查資料庫
• 自行決定 Disease／Target ID
• 在查詢前宣稱關聯成立
Tool Runner｜Python
負責
• 執行通過驗證的 Research Plan
• 保存原始回傳、參數、時間與錯誤
• 只使用已註冊工具
目前
• Open Targets 有部分查詢能力
• 其餘三個正式工具尚未完成
• Collection Policy 未定時不大量下載
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]

## Slide 9
後半段：程式保護事實，Qwen 才能解讀證據
9
Evidence Validator｜Python
負責
• 驗證 Disease／Target ID 與必要來源
• 檢查 schema、分頁、截斷與錯誤
• 防止 Qwen 修改已驗證資訊
本週修正
• 疾病有歧義時停止並列候選 ID
• KRAS symbol 與 Ensembl ID 由 Python 強制保留
Evidence Synthesizer｜Qwen
負責
• 只閱讀已查回且驗證通過的證據
• 區分資料庫事實與模型解讀
• 分析支持、衝突與資料缺口
• 必要時提出一次追加查詢
不能
• 修改原始分數或 evidence records
• 把 Open Targets 分數當成成功率
Notes: [Sources]
- Project source code and PROJECT_STATUS.md in the canonical workspace; accessed 2026-08-16.
[/Sources]